АДМИНИСТРАЦИЯ  БЕРЕГОВОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Каслинского района Челябинской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 06.04.2016г.   № 22

п. Береговой.

«Об организации и проведении мероприятий, посвященных празднованию 71-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Береговом сельском поселении»

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

- Утвердить состав организационного Комитета по подготовке проведения празднования «День Победы» в составе:

Председатель комиссии:   Глава администрации

Председатель Совета депутатов

Директор Дома Культуры

Директор школы

Директор МУП «БЖЭК»

- Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению празднования «День Победы» (приложение №1)

- Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

План мероприятий: приложение №1

Глава Берегового сельского поселения				М.В. Санатин

Приложение №1

к распоряжению администрации

Берегового сельского поселения

от 06.04.2016г  № 22

План

мероприятий по проведению празднования «День Победы»

| № п/п | мероприятия | исполнитель | срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Произвести ремонт памятника | МУП «БЖЭК» Директор Уфимцев В.А. | до 01.05.2016г. |
| 2 | Произвести уборку площади, где будет проводиться митинг | Совместно Дом Культуры и МУП «БЖЭК» | до 01.05.2016г. |
| 3 | Проведение митинга | Глава Берегового с/п Председатель Совета депутатов Берегового с/п | 09.05.2016г. |
| 4 | Праздничный концерт для ветеранов войны | совместно Дом Культуры и школа | 09.05.2016г. |
| 5 | Украшение центральной улицы п. Береговой флагами РФ | Глава Берегового сельского поселения | 08.05.2016г. |
| 6 | Вручение памятных подарков ветеранам войны | Глава Берегового сельского поселения | 09.05.2016г. |